## ProTech RACI Matrix
No | Görev | R (Responsible) | A (Accountable) | C (Consulted) | I (Informed)
1 | Proje gereksinimlerinin belirlenmesi | BA | PM | FE, BE | Tüm ekip
2 | Sistem analiz dokümanının hazırlanması | BA | PM | BE | Tüm ekip
3 | Veritabanı tasarımı (ERD) | DB | BE | BA | PM
4 | Kullanıcı rolleri belirleme (Admin, Üye) | BA | PM | BE | FE
5 | UI/UX tasarım oluşturma | UI | PM | FE | Tüm ekip
6 | Login & Register sistemi geliştirme | BE | PM | DB | FE
7 | Şifre güvenliği (hashleme) | BE | PM | DB | QA
8 | Kart oluşturma sistemi | FE | PM | BE | QA
9 | Kart düzenleme & silme | FE | PM | BE | QA
10 | Sürükle-bırak (Drag & Drop) | FE | PM | BE | QA
11 | Yorum ekleme sistemi | BE | PM | FE | QA
12 | Dosya yükleme özelliği | BE | PM | DB | QA
13 | Responsive tasarım (TELEFON UYUMU WEB) | FE | PM | UI | QA
14 | Güvenlik testleri | QA | PM | BE | Tüm ekip
15 | Sistem testi | QA | PM | FE, BE | Tüm ekip
16 | Kullanıcı kılavuzu hazırlama | BA | PM | UI | Tüm ekip
17 | Grup oluşturma, sorumlu atama | FE | PM | FE | QA
🎯 Roller
| PM → Proje Yöneticisi | ŞEVİN YALÇIN |  | RESBONSİBLE | İŞİ BİZZAT YAPAN
| BA → Analist (Sistem Analisti) | ŞEVİN YALÇIN |  | ACCOUNTABLE | ONAY VEREN
| FE → Frontend Developer | IRMAK CEYLİN GEDİK |  | CONSULTED | UZMANLIĞA BAŞVURABİLEN KİŞİLER
| BE → Backend Developer | NİDANUR ÇAKAR |  | INFORMED | GELİŞMEDEN HABER EDİLEN KİŞİ
| UI → UI/UX Designer | IRMAK CEYLİN GEDİK
| DB → Database Sorumlusu | NİDANUR ÇAKAR
| QA → Test Sorumlusu | NİDANUR ÇAKAR
| PROJENİN AMACI | TRELLO MANTIĞI İLE BİR WEB SİTESİ YAPACAĞIZ . YAPMAK İSTEDİĞİMİZ GÖREVLERİ YAZICAĞIZ VE TASARIMSAL OLARAK TRELLO GİBİ SÜRÜKLE BIRAK MANTIĞINDA GÖREVLERİ TASARIMSAL OLARAK BU ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ.