## Sayfa1
|  |  | 1.Hafta | [6 empty] | 2.Hafta | [6 empty] | 3.Hafta | [6 empty] | 4.Hafta | [6 empty] | 5.Hafta | [7 empty] | 6.Hafta | [6 empty] | 7.Hafta
|  |  | 1 | Proje gereksinimlerinin belirlenmesi (ŞEVİN) | [5 empty] | 1 | Kart düzenleme & silme (IRMAK) | [5 empty] | 1 | Responsive tasarım (TELEFON UYUMU WEB) (IRMAK) | [5 empty] | 1 | Kullanıcı rolleri belirleme (Admin, Üye) (ŞEVİN) | [5 empty] | 1 | Sistem analiz dokümanının hazırlanması (ŞEVİN) | [5 empty] | 1 | Login & Register sistemi geliştirme (NİDANUR) | [5 empty] | 1 | Şifre güvenliği (hashleme) (NİDANUR)
|  |  | 2 | Veritabanı tasarımı (ERD) (Nidanur) | [5 empty] | 2 | Sürükle-bırak (Drag & Drop) (IRMAK) | [5 empty] | 2 | Grup oluşturma, sorumlu atama (IRMAK) | [12 empty] | 2 | Kullanıcı kılavuzu hazırlama (ŞEVİN) | [5 empty] | 2 | Dosya yükleme özelliği (NİDANUR) | [5 empty] | 2 | Sistem testi (NİDANUR)
|  |  | 3 | UI/UX tasarım oluşturma (IRMAK) | [5 empty] | 3 | Yorum ekleme sistemi (IRMAK) | [19 empty] | 3 | Güvenlik testleri (NİDANUR)
|  |  | 4 | Kart oluşturma sistemi (IRMAK)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | GÖREV ADI | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR
|  |  | BAŞLANGIÇ TARİHİ |  |  | SÜRE |  |  | BİTİŞ TARİHİ | BAŞLANGIÇ TARİHİ |  |  | SÜRE |  |  | BİTİŞ TARİHİ | BAŞLANGIÇ TARİHİ |  |  | SÜRE |  |  | BİTİŞ TARİHİ | BAŞLANGIÇ TARİHİ |  |  | SÜRE |  |  | BİTİŞ TARİHİ | BAŞLANGIÇ TARİHİ |  |  | SÜRE |  |  | BİTİŞ TARİHİ | BAŞLANGIÇ TARİHİ |  |  | SÜRE |  |  | BİTİŞ TARİHİ | BAŞLANGIÇ TARİHİ |  |  | SÜRE |  |  | BİTİŞ TARİHİ
|  | TASARIM (FRONTEND) | 4 1: 2026-03-05; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 4 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 7: 2026-03-08; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 1: 2026-03-09; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 7 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 7: 2026-03-15; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 1: 2026-03-16; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 7 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 7: 2026-03-22
|  | KODLAMA (BACKEND) | 4 1: 2026-03-06; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 7: 2026-03-08; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 1: 2026-03-23; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 7 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 7: 2026-03-29; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 1: 2026-03-30; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 4 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 7: 2026-04-03; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 1: 2026-04-06; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 7 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 7: 2026-04-12; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 1: 2026-04-13; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 7 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 7: 2026-04-19
|  | ANALİZ (PROJE YÖNETİCİSİ) | 4 1: 2026-03-05; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 4 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 7: 2026-03-08; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 1: 2026-03-23; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 3 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 7: 2026-03-26; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 1: 2026-03-30; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 6 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 7: 2026-04-05
|  |  | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 7: 1.hafta; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 7: 2.Hafta; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 7: 3.hafta; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 7: 4.hafta; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 7: 5.hafta; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 1: 6.Hafta | 7.Hafta
[8 empty] | Günler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Gantt Şeması |  | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: Başlangıç Tarihi; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: Süre; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: Bitiş Tarihi
GÖREVLER | 1 | Proje gereksinimlerinin belirlenmesi (ŞEVİN) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-03-05; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 4 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-03-08
| 2 | Veritabanı tasarımı (ERD) (Nidanur) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-03-06; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 2 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-03-08
| 3 | UI/UX tasarım oluşturma (IRMAK) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-03-05; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 3 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-03-08
| 4 | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-03-05; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 3 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-03-08
| 5 | Kart düzenleme & silme (IRMAK) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-03-09; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 7 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-03-15
| 6 | Sürükle-bırak (Drag & Drop) (IRMAK) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-03-09; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 7 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-03-15
| 7 | Yorum ekleme sistemi (IRMAK) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-03-09; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 7 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-03-15
| 8 | Responsive tasarım (TELEFON UYUMU WEB) (IRMAK) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-03-16; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 7 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-03-22
| 9 | Grup oluşturma, sorumlu atama (IRMAK) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-03-16; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 7 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-03-22
| 10 | Login & Register sistemi geliştirme (NİDANUR) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-04-06; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 7 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-04-12
| 11 | Dosya yükleme özelliği (NİDANUR) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-04-06; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 7 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-04-12
| 12 | Güvenlik testleri (NİDANUR) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-03-23; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 7 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-03-29
| 13 | Kullanıcı rolleri belirleme (Admin, Üye) (ŞEVİN) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-03-23; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 3 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-03-26
| 14 | Şifre güvenliği (hashleme) (NİDANUR) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-04-13; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 7 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-04-19
| 15 | Sistem testi (NİDANUR) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-04-13; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 7 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-04-19
| 16 | Sistem analiz dokümanının hazırlanması (ŞEVİN) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-03-30; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 6 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-04-05
| 17 | Kullanıcı kılavuzu hazırlama (ŞEVİN) | Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 4: 2026-03-30; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 5: 6 GÜN; Kart oluşturma sistemi (IRMAK) 6: 2026-04-05